Приложение № 1 к приказу № 237 от 01.09.12.

План мероприятий

по реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» в 2012- 2013 учебном году

в МОАУ «СОШ № 4 г. Соль-Илецка»

| Сроки | Мероприятия | Категории участников | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Май-июль (подготовительный, проектировочный этапы) | 1. Совещание при директоре -Осознание проблемной ситуации, постановка целей, мотивация участников проекта -Анализ результатов мероприятий по реализации проекта в Соль-Илецком районе и в школе в 2011-2012уч. г. | учителя-предметники, классные руководители 9 классов | Зам.директора по УВР Туркова Н.В. |
|  | 2. Работа с учащимися: - Контроль за информационно-подготовительной работой; - Знакомство учащихся с целями, задачами, этапами, результатами участия в проекте | Выпускники 9 классов | Зам.директора по УВР Туркова Н.В. |
|  | 3. Работа с родителями: - Знакомство родителей с целями, задачами, этапами, результатами проекта - Задачи, стоящие перед школой, родителями по реализации мероприятий проекта. | Родители выпускников 9 классов | Классные руководители 9 классов |
|  | 4. Методическая работа: - Подготовка учителей русского языка и математики к участию в проекте -консультационная работа по корректировке календарно- тематического планирования | МО учителей русского языка и математики | Руководители МО |
| Август- сентябрь (этап реализации проекта) | 1.Совещание при зам. директоре «О вхождении в мониторинг 10-х классов , о продолжении меропритий по реализации проекта в 11 классах. МОАУ «СОШ № 4 г.Соль-Илецка» | Зам.директора по УВР, учителя-предметники,классные руководители 10,11классов | Зам.директора по УВР Туркова Н.В. |
|  | 2. Нормативная база: - Приказ «О реализации мероприятий проекта»: -График проведения контрольных работ -План мероприятий по реализации проекта -Состав координационного совета -Положение о проведении мониторинговых мероприятий - Рекомендации учителям- предметникам по проведению диагностических контрольных работ по русскому языку и математике |  | Директор Л.А.Полякова |
|  | 3. Работа с родителями: - Участие в проведении родительских собраний по плану; - Задачи, стоящие перед школой, родителями по созданию комфортной обстановки в период участия в мониторинговых мероприятиях | Родители учащихся 10, классные руководители 10,11 классов. | Зам.директора по УВР Туркова Н.В. Классные руководители 10 ,11классов |
|  | 4. Методическая работа: - создание формы для фиксации образовательных достижений: индивидуальных маршрутов для каждого учащегося | руководители МО, учителя русского языка и математики | руководители МО |
| Октябрь (этап реализации проекта) | 1. Нормативная база: - Приказ «Об итогах диагностических работ в 10-х ,11классах» |  | Директор Л.А.Полякова |
|  | 2. Работа с учащимися: - Работа по индивидуальным образовательным маршрутам - Корректировка знаний учащихся | 10,11 классы, учителя русского языка и математики. | Учителя русского языка и математики.10,11 классов. |
|  | 3. Работа с родителями: - Классные собрания по итогам диагностических контрольных работ - Индивидуальная работа с родителями по вопросам корректировки умений учащихся; -информационный стенд проект «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» в 2012- 2013 учебном году | Директор Л.А.Полякова Родители учащихся 10,11 классов, классные руководители 10,11 классов | Директор Л.А.Полякова |
|  | 4. Работа с администрацией школы: - Контроль над корректировкой календарно- тематического планирования учителями - предметниками - Работа с классными руководителями, психологом по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью психологического сопровождения в период участия в мониторинговых исследованиях. | учителя русского языка и математики 10,11 классов, классные руководители 10,11 классов, педагог-психолог Ящук Р.Г. | Директор Л.А.Полякова |
| Ноябрь (этап реализации проекта) | 1. Совещание при зам. директоре « О ходе выполнения запланированных в индивидуальных маршрутах мероприятий» | Зам.директора по УВР, учителя-предметники,классные руководители 10,11классов | Зам.директора по УВР Туркова Н.В. |
|  | 2. Нормативная база: -Приказ «О проведении контрольных работ по текстам муниципалитета в 10,11 классах по русскому языку и математике» |  | Директор Л.А.Полякова |
|  | 3. Работа с учащимися: - Консультационная работа; - Проведение дополнительных занятий по русскому языку и математике. -Контрольные работы по русскому языку и математике по текстам муниципалитета в 10,11 классах, | 10 ,11 классы, учителя русского языка и математики | Зам.директора по УВР Туркова Н.В., учителя русского языка и математики |
|  | 4. Работа с учителями : Собеседование «Определение направлений коррекционной работы с каждым учащимся через создание индивидуальных образовательных маршрутов на учебный год» | Зам.директора по УВР Туркова Н.В., учителя русского языка и математики, классные руководители 10,11классов ; педагог-психолог Ящук Р.Г. | Зам.директора по УВР Туркова Н.В,Шляпникова М.А. |
|  | 5. Методическая работа: - Анализ причин появления ошибок, которые наиболее часто допускают учащиеся по русскому языку и математике; - Памятка по составлению анализа типичных ошибок | МО русского языка и математики | Зам.директора по УВР Туркова Н.В,Шляпникова М.А. Руководители МО Николаева Л.А., Андреева С.А. |
| Декабрь (промежуточный контроль) | 1. Совещание при директоре : - Основные направления деятельности администрации школы по контролю за деятельностью педагога-психолога по сопровождению обучающихся в период проведения мониторинговых исследований | Заместители директора по УВР.Туркова Н.В., Шляпникова М.А. | Директор Л.А.Полякова |
|  | 2. Нормативная база: - Приказ «О проведении контрольных работ за 1 полугодие» |  | Директор Л.А.Полякова |
|  | 3. Работа с учащимися:- контрольные работы за 1 полугодие в 10,11 классах по русскому языку и математике (согласно графику) | 10,11 классы учителя русского языка и математики. | Зам.директора по УВР Туркова Н.В,Шляпникова М.А. |
|  | 4. Работа с родителями: - Классные собрания по результатам мониторинга в первом полугодии - Индивидуальное консультирование по сопровождению мониторинговых исследований | Родители учащихся 10,11 классов, классные руководители 10,11 классов. | Директор Л.А.Полякова |
|  | 5. Работа с администрацией ОУ: - Работа администрации ОУ с районным территориальным ресурсным центром дистанционного обучения по обеспечению доступа к справочным, информационным и учебно-тренировочным материалам через Интернет | Заместители директора по УВР.Туркова Н.В., Шляпникова М.А. | Директор Л.А.Полякова |
| Январь | 1. Совещание при директоре: - Анализ результатов мониторинговых исследований: сравнение планируемых и реальных результатов, обобщение, выводы. (Координатор проекта) |  | Зам.директора по УВР Туркова Н.В,Шляпникова М.А. |
|  | 2. Работа с учащимися: - Информационный стенд «Мониторинг освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ»; - Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися (группа «Риск»); - Контроль за работой учащихся в группе «Риск». | 10,11 классы, учителя русского языка и математики. | Зам.директора по УВР Туркова Н.В,Шляпникова М.А. |
|  | 3. Работа с учителями школы: - Организация внутришкольного контроля за деятельностью педагогов по индивидуальным образовательным маршрутам . | учителя русского языка и математики | Директор Л.А.Полякова |
| Февраль (аналитический этап)-март | 1. Нормативная база: -приказ «О проведении контрольных работ по текстам муниципалитета в 10,11, классах по русскому языку и математике» |  | Директор Л.А.Полякова |
|  | 2. Работа с родителями: Родительские собрания «Для чего необходимо участие в проекте?» | Родители, классные руководители 10,11 классов. | Зам.директора по УВР Туркова Н.В. |
|  | 3. Совещание при зам.директора: - Выполнение плана мероприятий по участию в проекте | учителя русского языка и математики, классные руководители 10,11 классов, педагог-психолог. | Зам.директора по УВР Туркова Н.В,шляпникова М.А. |
|  | 4.Работа с учителями. Контроль за проведением индивидуальных, групповых занятий, факультативных занятий | учителя русского языка и математики, зам.директора по УВР Шляпникова М.А., Туркова Н.В. | Зам.директора по УВР Туркова Н.В. |
|  | 5. Нормативная база: - Лист ознакомления родителей с результатами мониторинговых исследований - Памятка для учащихся по снятию состояния тревожности в период участия в мониторинговых мероприятиях | Родители 10,11классов,классные руководители, педагог-психолог Ящук Р.Г. | Зам.директора по УВР Туркова Н.В. Педагог-психолог Ящук Р.Г. |
|  | 6. Работа с учащимися: -Проведение контрольных работ по текстам муниципалитета в 10 ,11 классах по русскому языку и математике -Выполнение индивидуальных маршрутов; - Рекомендации по подготовке к ЕГЭ; - Работа учащихся с заданиями различной сложности | 10,11 классы, учителя русского языка и математики, | Зам.директора по УВР Туркова Н.В. |
| Апрель - Май (контрольно- коррекционный этап) | 1. Совещание при зам.директоре: О проведении итоговых контрольных работ по русскому языку и математике в 10,11классах | учителя русского языка и математики, 10,11 классов, классные руководители 10,11 классов. | Зам.директора по УВР Туркова Н.В. |
|  | 2. Нормативная база: - Приказ «О проведении итоговых контрольных работ в рамках реализации участия в проекте» |  | Директор Л.А.Полякова |
|  | 3.Работа с учащимися: -проведение итоговых контрольных работ по русскому языку и математике в 10 классах; -проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 11классах -проведение контрольных работ по допуску к ЕГЭ учащихся 11 классов. | 10, 11 классы | Зам.директора по УВР Туркова Н.В.,Шляпникова М.А. |
|  | 3. Методическая работа: - Аналитическая работа учителей-предметников по итогам проведенных работ; - Индивидуальная консультация «Работа над ошибками». | учителя русского языка и математики 10,11 классов., | Руководители МО учителей русского языка и математики Андреева С.А.,Николаева Л.А. |
|  | 4. Работа с родителями: - родительские собрания по итогам участия в проекте. Динамика образовательных результатов учащихся - Лист ознакомления родителей с результатами мониторинговых исследований - Портфолио учащихся как показатель личностных достижений | Родители учащихся 10,11 классов, классные руководители. | Классные руководители 11 классов Багачева Е.Н., Николаева Л.А.,классные руководители 10 классов Кутепова Н.В.,Котченко О..Г. |
| Июнь (заключительный этап) | 1. Совещание при директоре: - О результатах реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». Обобщение этапов работы, выводы, составление рекомендаций | Классные руководители 10,11 классов, учителя ,работающие в 10.11 классах. | Зам.директора по УВР Туркова Н.В. |
|  | 2. Нормативная база: Анализ результатов реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». - Приказ «Об итогах реализации мероприятий проекта» | Зам. директора по УВР Туркова Н.В., учителя русского языка и математики, классные руководители 10,11 классов. | Зам. директора по УВР Туркова Н.В., |
|  | 3.Методическая работа. -Рекомендации для педагогов по внедрению системы мониторинговых мероприятий по реализации проекта - Рекомендации для педагогов по приобщению информации об участии в проекте в портфолио учащихся - Памятка по проведению аналитической работы по итогам участия в проекте педагогов, администрации, районного методического кабинета | Зам. директора по УВР Туркова Н.В., учителя русского языка и математики, | Зам. директора по УВР Туркова Н.В |